## 1_3
ANEXO I PLANO DE TRABALHO - 1/3
1 - DADOS CADASTRAIS
ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE | [5 empty] | CNPJ
UNIDADE GESTORA (SÓ PARA ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS) |  |  |  | GESTÃO (SÓ PARA ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS)
ENDEREÇO | [5 empty] | CIDADE
UF | CEP |  | DDD/FONE |  | DDD/FAX | ESFERA ADMINISTRATIVA
CONTA CORRENTE | BANCO |  | AGÊNCIA |  | PRAÇA DE PAGAMENTO/CIDADE/UF
NOME DO RESPONSÁVEL | [5 empty] | CPF
CART DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR |  | CARGO |  |  | FUNÇÃO | MATRÍCULA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL |  |  |  | E-MAIL |  | CEP
2-OUTROS PARTÍCIPES
ÓRGÃO/ENTIDADE INTERVENIENTE |  |  |  | CNPJ |  | ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO | [5 empty] | CEP
3-DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | INÍCIO: DAI |  | TÉRMINO : 31/12/2006
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO OBJETO
QUANTIDADE E PERFIL DO PÚBLICO ALVO ATINGIDO
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

## 2_3_05
ANEXO I PLANO DE TRABALHO 1/2
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META,ETAPA OU FASE)
META | Etapa/ Fase | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  | VALOR - R$ |  | DURAÇÃO
|  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL | INÍCIO | TÉRMINO
1 |  | Organização do espaço físico
| 1.1 | adaptação de container de vigas de metalon 30X50 chapa14
| 1.1.1 | aquisição de mobiliário
| 1.1.1.1 | cadeiras executivas | unidade | 8 | 100 | 800 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.1.2 | gaveteiros | unidade | 2 | 200 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.1.3 | armário em aço | unidade | 2 | 400 | 800 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.2 | Contratação de serviços (elétrico, serralheiria, etc.) (CP) | verba | 1 | 5000 | 5000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.3 | aquisição de equipamento
| 1.1.3.1 | ar condicionado 15000 btu | unidade | 1 | 1000 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.3.2 | telefone s/ fio | unidade | 1 | 100 | 100 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.3.3 | aparelho de fax | unidade | 1 | 400 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.1.4 | aquisição de materiais (elétricos, cabeamento de rede, etc) | verba | 1 | 1000 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.2 | Consultoria especializada | mes | 3 | 900 | 2700 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.3 | transporte (ssa/irecê/ssa) | passagens | 6 | 70 | 420 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.4 | Hospedagem/alimentação | diárias | 12 | 50 | 600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.5 | Telefonia/fax (CP) | serviço | 9 | 50 | 450 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 1.6 | Energia (CP) | serviço | 9 | 70 | 630 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
2 |  | DIVULGAÇÃO
| 2.1 | Contratação de Programador visual | serviço | 1 | 500 | 500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 2.2 | Serviço de impressão (folders, cartazes) | unidade | 2000 | 0.5 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
3 |  | DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS
| 3.1 | Acervo – Aquisição de material didático (livros, CD's, Vídeos, DVD etc. ) | verba | 1 | 3290 | 3290 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.2 | aquisição de material de consumo (papel, caneta, CD-R, etc.) | verba | 1 | 2000 | 2000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.3 | Contratação de instrutores | mês | 8 | 1100 | 8800 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.4 | contratação de 04 monitores (CP) | mês | 8 | 1000 | 8000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.5 | Coordenação Pedagógica (CP) | mês | 8 | 500 | 4000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.6 | Transporte (ssa/Irecê/ssa) | passagens | 16 | 70 | 1120 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.7 | Hospedagem/alimentação | diárias | 30 | 50 | 1500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.8 | aquisição de equipamentos
| 3.8.1 | projetor multimídia | unidade | 1 | 7500 | 7500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.8.2 | computador portátil (multimídia, leitor CD e DVD) | unidade | 1 | 6000 | 6000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.8.3 | Vídeo Cassete 7 cabeças | unidade | 1 | 430 | 430 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.9 | Aquisição de material
| 3.9.1 | tela tensionada com controle e sensor | unidade | 1 | 2500 | 2500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.9.2 | base de mesa/suporte para projetor | unidade | 1 | 480 | 480 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.9.3 | cabos e conectores diversos | verba | 1 | 400 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 3.9.4 | Bolsas e acessórios para carregar equipamentos | verba | 1 | 340 | 340 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
4 |  | PRODUÇÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA
| 4.1 | Consultoria especializada | mês | 4 | 600 | 2400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.2 | Contratação de video maker | mês | 3 | 400 | 1200 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.3 | contratação de radio maker | mês | 3 | 400 | 1200 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.4 | Contratação de Webdesign | mês | 4 | 400 | 1600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.5 | Contratação de especialista em editoração e design gráfico | mês | 2 | 1200 | 2400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.6 | contratação de monitores (CP) | mês | 8 | 1000 | 8000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.7 | Coordenação Pedagógica (CP) | mês | 8 | 500 | 4000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.8 | aquisição de material de consumo (CD, fitas, papel, cartucho, etc.) | verba | 1 | 8000 | 8000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9 | Aquisição de equipamento de informática
| 4.9.1 | computador com kit multimídia e gravador de CD | unidade | 2 | 2400 | 4800 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.2 | webcam | unidade | 2 | 300 | 600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.3 | microfone e headfone | unidade | 4 | 40 | 160 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.4 | gravador de voz digital | unidade | 2 | 300 | 600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.5 | gravador de DVD | unidade | 1 | 400 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.6 | Câmera fotográfica digital 4.0 mega pixel | unidade | 1 | 1200 | 1200 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.6.1 | Cartões de memória para máquina digital | unidade | 2 | 130 | 260 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.9.7 | Ilha de edição nao-linear de vídeo e DVD (CP) | unidade | 1 | 8000 | 8000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.10 | aquisição de equipamentos de impressao gráfica
| 4.10.1 | impressora/copiadora laser A3 1200dpi 65.000cópias/mês | unidade | 1 | 9100 | 9100 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.10.2 | encadernadora | unidade | 1 | 500 | 500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 4.11 | conexão Internet | mês | 9 | 200 | 1800 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
5 |  | REALIZAÇÃO DE EVENTOS
| 5.1 | Premiação de artistas | cachê | 5 | 100 | 500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 5.2 | Contratação de Produtor Cultural | mês | 2 | 500 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 5.3 | Contratação de Artistas | cachê | 3 | 400 | 1200 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 5.4 | Aquisição de material de consumo (fitas, CD, papel, etc.) | verba | 1 | 1000 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 5.5 | Montagem de palco, iluminação | serviço | 1 | 1000 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
6 |  | UNIVERSALIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET
| 6.1 | aquisição de equpamentos (computadores) (CP) | unidade | 10 | 1800 | 18000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.2 | aquisição de mobiliários (CP)
| 6.2.1 | mesas para computador | unidade | 10 | 100 | 1000 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.2.2 | bancos | unidade | 20 | 20 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.2.3 | armário para CPU's | unidade | 3 | 200 | 600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.3 | contratação de serviço (elétrico, rede) (CP) | verba | 1 | 1500 | 1500 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.4 | aquisição de mat. de consumo (cabos para as máquinas) (CP) | verba | 1 | 400 | 400 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.5 | conexao Internet (CP) | mês | 9 | 400 | 3600 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
| 6.6 | contratação de secretário de atendimento ao público (CP) | mês | 9 | 300 | 2700 | 1º semestre / 2005 | 2º semestre / 2005
5. PLANO DE APLICAÇÃO R$ (1,000)
NATUREZA DA DESPESA |  |  | DESPESAS CORRENTES |  | DESPESAS DE CAPITAL |  | TOTAL
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | CONCEDENTE | PROPONENTE | CONCEDENTE | PROPONENTE
|  | Outras Despesas Correntes | 43680 |  |  |  | 43680
|  | Despesas de capital / investimento |  |  | 41320 |  | 41320
|  | Contrapartida |  | 38280 |  | 28000 | 66280
TOTAL GERAL - R$ |  |  | 43680 | 38280 | 41320 | 28000 | 151280

## 3_3_05
ANEXO I PLANO DE TRABALHO - 3/3
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) – 2005
CONCEDENTE
META | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1 a 5 |  |  |  | 55000
META | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 a 5 |  |  |  | 30000
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
META | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1, 3, 4 e 6 |  |  |  | 33140
META | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1, 3, 4 e 6 |  |  |  | 33140
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao MINISTÉRIO DA CULTURA, para os efeitos e sob as penas da lei, notadamente o art. 299 do Código Penal, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, conforme inciso VII do art. 2º da IN/STN 01/97, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,
Brasília, de de 200
LOCAL E DATA |  |  | ASSINATURA E CARGO DO PROPONENTE
51 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
Brasília, de de 200
ASSINATURA E CARGO DO CONCEDENTE

## 2_3_06
ANEXO I PLANO DE TRABALHO 2/3
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META,ETAPA OU FASE)
META | Etapa/ Fase | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  | VALOR - R$ |  | DURAÇÃO
|  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL | INÍCIO | TÉRMINO
1 |  | Manutenção do espaço físico
| 1.1 | contratação de secretário de atendimento ao público (CP) | mês | 12 | 300 | 3600 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 1.2 | Telefonia/fax (CP) | serviço | 12 | 50 | 600 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 1.3 | Energia (CP) | serviço | 12 | 70 | 840 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
2 |  | DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS
| 2.1 | Acervo - Aquisição de material didático (livros, CD's, Vídeos, DVD etc. ) | verba | 1 | 3000 | 3000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.1 | aquisição de material de consumo (papel, caneta, CD-R, etc.) | verba | 1 | 4000 | 4000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.3 | Contratação de instrutores | mês | 12 | 1500 | 18000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.4 | contratação de monitores (CP) | mês | 12 | 1000 | 12000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.5 | Coordenação Pedagógica (CP) | mês | 12 | 500 | 6000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.6 | Transporte (ssa/Irecê/ssa) | passagens | 16 | 70 | 1120 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.7 | Hospedagem/alimentação | diárias | 30 | 50 | 1500 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 2.8 | Consultoria especializada | unidade | 1 | 4780 | 4780 | 1º semestre / 2006 | 1º semestre / 2006
3 |  | PRODUÇÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA
| 3.1 | Contratação de Programador de software livre | verba | 1 | 10000 | 10000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.2 | Contratação de video maker | mês | 3 | 400 | 1200 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.3 | contratação de radio maker | mês | 3 | 400 | 1200 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.4 | Contratação de Webdesign | mês | 4 | 400 | 1600 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.5 | Contratação de especialista em editoração e design gráfico | mês | 2 | 1200 | 2400 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.6 | contratação de monitores (CP) | mês | 12 | 1000 | 12000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.7 | Coordenação Pedagógica (CP) | mês | 12 | 500 | 6000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 3.8 | aquisição de material de consumo (CD, fitas, papel, cartucho, etc.) | verba | 1 | 4000 | 4000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
4 |  | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MULTIMÍDIA
| 4.1 | Serviço de correiro | postagens | 2000 | 0.5 | 1000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 4.2 | aquisição de materiais de consumo (envelopes, papel, etiquetas, etc.) | verba | 1 | 3000 | 3000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 4.3 | Pré-impressão de folders e cartazes | unidade | 20 | 10 | 200 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
5 |  | REALIZAÇÃO DE EVENTOS
| 5.1 | Premiação de artistas | cachê | 5 | 100 | 500 | 2º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 5.2 | Contratação de Produtor Cultural | mês | 2 | 500 | 1000 | 2º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 5.3 | Contratação de Artistas | mês | 5 | 400 | 2000 | 2º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 5.4 | Aquisição de material de consumo (fitas, CD, papel, etc.) | verba | 1 | 2000 | 2000 | 1º semestre / 2006 | 1º semestre / 2006
| 5.5 | Montagem de palco, iluminação | serviço | 2 | 1000 | 2000 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 5.6 | Aquisição de materiais permanentes (cavaletes, molduras, etc.) | verba | 2 | 250 | 500 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
6 |  | UNIVERSALIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET |  |  |  |  | 2º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 6.1 | conexao Internet (CP) | serviço | 12 | 400 | 4800 | 2º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 6.2 | contratação de secretário de atendimento ao público (CP) | mês | 12 | 200 | 2400 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
| 6.3 | Energia (CP) | serviço | 12 | 100 | 1200 | 1º semestre / 2006 | 2º semestre / 2006
5. PLANO DE APLICAÇÃO R$ (1,000)
NATUREZA DA DESPESA |  |  | DESPESAS CORRENTES |  | DESPESAS DE CAPITAL |  | TOTAL
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | CONCEDENTE | PROPONENTE | CONCEDENTE | PROPONENTE
|  | Outras Despesas Correntes | 61500 |  |  |  | 61500
|  | Despesas de capital / investimento |  |  | 3500 |  | 3500
|  | Contrapartida |  | 49440 |  |  | 49440
TOTAL GERAL - R$ |  |  | 61500 | 49440 | 3500 |  | 114440

## 3_3_06
ANEXO I PLANO DE TRABALHO - 3/3
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) – 2006
CONCEDENTE
META | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
2 a 5 |  |  |  | 30000
META | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2 a 5 |  |  |  | 35000
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
META | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1, 2, 3 e 6 |  |  |  | 24720
META | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1, 2, 3 e 6 |  |  |  | 24720
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao MINISTÉRIO DA CULTURA, para os efeitos e sob as penas da lei, notadamente o art. 299 do Código Penal, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, conforme inciso VII do art. 2º da IN/STN 01/97, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,
Brasília, de de 200
LOCAL E DATA |  |  | ASSINATURA E CARGO DO PROPONENTE
51 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
Brasília, de de 200
ASSINATURA E CARGO DO CONCEDENTE

## adimplência
PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA E CONTRAPARTIDA
Eu, ...................................................................., CPF n.º .........................................., na qualidade de (incluir o cargo)................................................. da (o) (incluir o nome da instituição), CNPJ n.º....................................................., DECLARO, para os fins de obtenção de transferência de recurso da União através do Ministério da Cultura, para execução de projeto cultural que:
Em cumprimento ao que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor ou Lei n.º 8.313/91, e sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, visando execução do projeto cultural, (incluir o nome do projeto) que a (incluir aqui o nome da entidade proponente), vem observando o que segue:
a) Não está inadimplente:
ª)1. com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal,
ª)2. com as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e,
ª)3. com as prestações de contas relativas a transferências anteriormente recebidas da Administração Pública Federal, através de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições e auxílios e instrumentos similares;
b) que dispõe de contrapartida de 43,55 % do valor total do projeto, através de recursos financeiros de bens ou de serviços economicamente mensuráveis, conforme demonstrado no Plano de Trabalho proposto;
c) que os recursos do item b, estão garantidos na Lei Orçamentária do exercício, projeto atividade _______________________/código da despesa_______________(tratando-se de entidade Municipal, Estadual e Distrito Federal).
Cidade/UF,
ASSINATURA E CARGO DO DIRIGENTE MÁXIMO

## cad financ
MODELO DE CADASTRO FINANCEIRO
ESTE MODELO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE
DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE
TÍTULO DO PROJETO:
NOME DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ :
ENDEREÇO COMPLETO:
DADOS BANCÁRIOS
NÚMERO DA CONTA CORRENTE/DIGITO VERIFICADOR:
AGÊNCIA E DÍGITO VERIFICADOR:
NÚMERO DO BANCO:
ASSINATURA E CARIMBO DO GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA :
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 . Todos os campos deverão ser obrigatoriamente preenchidos.
2. Não será aceito o cadastro sem a devida assinatura e carimbo do Gerente da Agência Bancária onde foi aberta à conta.
3. Os convenentes pertencentes à Administração Estadual, Municipal ou Distrito Federal, os recursos serão depositados e geridos no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Bancos Oficiais Estaduais, salvo legislação especifica disciplinar diferente.
4. Os convenentes pertencentes à Administração Privada e Administração Pública Federal, não integrantes da Conta Única, os recursos serão depositados e geridos nos bancos: do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
Importante: A liberação dos recursos fica condicionada à apresentação do presente Cadastro Financeiro, que se tornará invalido se apresentado com rasuras.

## plano divulg
PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO
NOME DO PROJETO:
PROPONENTE:
Nº PRONAC
Comprometo-me a fazer constar a logomarca do Ministério da Cultura em todos os produtos, peças gráficas e de propaganda referentes a mídia e divulgação do projeto supracitado, de acordo com o que determina a Port/MinC/219/97 e conforme abaixo especificado:
PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO
Peça de Divulgação/Veículo |  | Tamanho/Duração |  | Formato da Logomarca | Posição da Logomarca
(indique a peça gráfica ou veículo de comunicação utilizada para divulgação) |  | (indique as dimensões da peça gráfica ou a duração no caso de peças audiovisuais) |  | (indique o formato da logomarca que será utilizada de acordo com o Manual De Identidade Visual do Ministério da Cultura) | (indique o local onde será inserida a Logomarca do Ministério da Cultura, de acordo com o disposto na Portaria/MinC/219/97)
Folder |  | 21X21 cm com três lâminas |  | Ministéiro da Cultura Vertical | abaixo, centralizada na primeira e ultima lâmina
Faixas |  | 3,0 X 0,50 m / 15 dias |  | Ministéiro da Cultura Vertical | canto inferior direito
| Cartazes |  | A3 | Ministéiro da Cultura Vertical | canto inferior direito
Site |  | Permanente |  | Ministéiro da Cultura Vertical | Canto inferior esquerdo, todas as páginas
TV |  | 30 segundos |  | Ministéiro da Cultura Vertical | Final da chamada
rádio |  | 45 segundos |  |  | durante a locução e no final do áudio
“Cartilha informativa” |  | 20 X15 cm com 15 folhas |  | Ministéiro da Cultura Vertical | Início centralizada, capa e contracapa
Banner |  | 1,00X1,20 m |  | Ministéiro da Cultura Vertical | Canto inferior direito
Filmes/video |  | 5 minutos |  | Ministéiro da Cultura Vertical | antes do letreiro de aprensentaçao e dos créditos finais
DATA: |  | ASSINATURA:
_____ /_____ /_____